## Mayo 2018
Semana 1
# | Actividad | Fecha | estatus esperado | Estatus entregado
1 | Base de datos | 2018-05-04 | 100% | 100%
2 | Modulo de juntas | 2018-05-04 | 100% | 50%
3 | Minutas | 2018-05-04 | 100% | 0%
Semana 2
# | Actividad | Fecha | estatus esperado | Estatus entregado
1 | Modulo de juntas | 2018-05-09 | 100% | 0%
2 | Minutas | 2018-05-09 | 100% | 0%
3 | Formulario para usuarios | 2018-05-11 | 100% | 50%
4 | Pantalla para juntas | 2018-05-11 | 100% | 50%
5 | Modulo de juntas | 2018-05-11 | 100% | 100%
6 | Minutas | 2018-05-11 | 100% | 100%
Semana 3
# | Actividad | Fecha | estatus esperado | Estatus entregado
1 | Formulario para usuarios | 2018-05-14 | 100% | 0%
2 | Pantalla para juntas | 2018-05-14 | 100% | 0%
3 | Combo de pendientes | 2018-05-14 | 100% | 100%
4 | Formulario para usuarios | 2018-05-16 | 100% | 100%
5 | Pantalla para juntas | 2018-05-16 | 100% | 100%
6 | Cronometro | 2018-05-18 | 100% | 0%
Semana 4
# | Actividad | Fecha | estatus esperado | Estatus entregado
1 | Cronometro | 2018-05-21 | 100% | 0%
2 | ABM de plantillas | 2018-05-23 | 100% | 100%
3 | Asignacion de plantillas | 2018-05-23 | 100% | 0%
4 | Cronometro | 2018-05-25 | 100% | 100%
5 | Asignacion de plantillas | 2018-05-25 | 100% | 50%
Semana 5
# | Actividad | Fecha | Estatus Esperado | Estatus entregado
1 | Asignacion de plantillas | 2018-05-28 | 100% | 100%
2 | Importacion de plantillas | 2018-05-30 | 100% | 100%
3 | Correos | 2018-05-30 | 100% | 0%

## Junio 2018
Semana 1
# | Actividad | Fecha | estatus esperado | Estatus entregado
1 | Correos | 2018-06-01 | 100% | 0%
2 | Redaccion durante junta | 2018-06-01 | 100% | 100%